**Příloha ke smlouvě č. 2**

**Časový harmonogram**

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, do **8 týdnů** po podepsání smlouvy o poskytování služby s vybraným poskytovatelem akreditačního systému na základě zadávacího řízení, připraví poskytovatel beta verzi svého produktu, která bude customizována dle potřeb vyplývajících z této specifikace. K této beta verzi poskytne poskytovatel prezentaci pro veškeré hlavní administrátory gestorů akcí (přibližně 25 osob), kteří budou mít možnost systém v průběhu **1 týdne** řádně odzkoušet. Po odzkoušení beta verze budou mít jednotliví gestoři akcí po dobu **2 týdnů** možnost vznášet své požadavky na drobné dílčí změny systému prostřednictvím objednatele jako hlavního koordinátora (masteradmina) akreditačního systému Úřadu vlády v rámci v budoucnu svolané pracovní skupiny. Po zadání požadavků gestorů akcí bude mít poskytovatel systému **3 týdny** na jejich zapracování.

Po zapracování požadavků gestorů akcí skrze objednatele jako hlavního koordinátora akreditačního systému Úřadu vlády uspořádá poskytovatel 1. asistované testování trvající **1 týden** pro klíčové uživatele systému (hlavní administrátoři gestorů akcí, tj. přibližně 25 osob). 1 týden před 1. asistovaným testováním poskytovatel poskytne tzv. testovací scénáře, které musí objednatel odsouhlasit. Po ukončení 1. asistovaného testování bude mít poskytovatel **3 týdny** na odladění veškerých malfunkcí a závad systému, které se v rámci 1. asistovaného testování objeví.

Po uplynutí doby na zapracování nedostatků objevených v 1. asistovaném testování započne 2. testování, v rámci kterého bude zkontrolováno, zdali veškeré zapracované změny v rámci odlaďovaní závad systému objevených v 1. asistovaného testování řádně fungují. V rámci druhého testování bude též proveden test komptability systému s hardwarovým vybavením - pro tyto potřeby poskytovatel dodá 1 ks tiskárny badgů a 2 ks čteček QR kódů. 2. testování, trvajícího rovněž **1 týden**, se budou účastnit ti samí uživatelé, jako 1. asistovaného testování. Po uplynutí 1 týdne 2. testování bude mít poskytovatel **2 týdny** na zapracování případných objevených malfunkcí či dalších závad systému.

Následovat bude zaškolení veškerých zbývajících zaměstnanců gestorů akcí (cca 50 osob), ke kterým poskytovatel dodá uživatelské manuály, a budou provedeny penetrační testy systému ze strany Národního úřadu pro informační a kybernetickou bezpečnost. Po provedených penetračních testech a zaškolení veškerých zaměstnanců gestorů akcí proběhne finální deployment ostré verze systému, která musí být k dispozici nejpozději **1. dubna 2022**. Ke stejnému datu musí mít zadavatel též k dispozici manuály v anglickém a českém jazyce pro uživatele, kteří se budou na jednotlivé akce akreditovat. Po finálním deploymentu a spuštění ostré verze systému zaplatí zadavatel poskytovateli 40 % z celkové vysoutěžené částky.

Následovat bude fáze údržby a podpory systému, která potrvá od **1. dubna 2022 do 31. prosince 2022.** Po ukončení této fáze bude mít poskytovatel čas od **1. ledna 2023** **do 31. ledna 2023** na veškeré procesy vedoucí k řádnému ukončení provozu systému a bezpečné likvidaci veškerých osobních údajů. Po řádném ukončení provozu systému a bezpečné likvidaci veškerých osobních dat doplatí zadavatel poskytovateli zbylých 60 % z celkové vysoutěžené částky.

**Výše uvedený harmonogram lze pak shrnout dle jednotlivých kroků následovně:**

* + Podepsání smlouvy s poskytovatelem, od kterého bude mít poskytovatel **8 týdnů** na přípravu beta verze systému dle požadavků přílohy č. 1 Specifikace předmětu plnění - předání beta verze bude stvrzeno předávacím protokolem;
  + **1 týden** na prezentaci a odzkoušení beta verze systému;
  + **2 týdny** na sesbírání požadavků na drobné dílčí změny systému skrze objednatele jako hlavního koordinátora akreditačního systému ze strany jednotlivých hlavních administrátorů gestorů akcí;
  + **3 týdny** na zapracování požadavků na drobné dílčí změny systému;
  + **1 týden** trvající 1. asistované testování systému pro hlavní administrátory gestorů (přibližně 25 osob);
  + **3 týdny** na odladění chyb objevených v rámci 1. asistovaného testování;
  + **1 týden** trvající 2. testování systému;
  + **2 týdny** na odladění chyb objevených v rámci 2. testování;
  + Doškolení veškerých zaměstnanců gestorů akcí (přibližně 50 osob), provedení penetračních testů ze strany NÚKIB a finální deployment systému, který musí být funkční a v plném provozu od **1. dubna 2022 do 31. prosince 2022 -** předání systému do plného ostrého provozu, nejpozději **1. dubna 2022**, bude stvrzeno předávacím protokolem. Po odsouhlasení předávacího protokolu ze strany objednatele vystaví poskytovatel objednateli fakturu dle čl. IV Smlouvy;
  + Od **1. ledna 2023** **do 31. ledna 2023** fáze pro veškeré procesy vedoucí k řádnému ukončení provozu systému a bezpečné likvidaci veškerých osobních údajů - poskytovatel předloží záznam o ukončení provozu systému a bezpečné likvidaci veškerých dat v rámci předávacího protokolu. Po odsouhlasení předávacího protokolu ze strany objednavatele vystaví poskytovatel objednateli fakturu dle čl. IV Smlouvy.