Požadavky na obsah

Návrhu realizace předmětu veřejné zakázky

Harmonogram realizace veřejné zakázky

Výzkum bude realizován v  průběhu roku 2019 a počátku roku 2020.

V Návrhu realizace předmětu veřejné zakázky dodavatel předloží vlastní podrobný harmonogram plnění po jednotlivých fázích.

Fáze I.: doba realizace této fáze je max. 1 měsíc ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. V Návrhu realizace předmětu veřejné zakázky dodavatel předloží podrobný časový harmonogram dle jednotlivých činností, které bude v této fázi vykonávat.

Fáze II.: doba realizace této fáze je max. 2 měsíce. V Návrhu realizace předmětu veřejné zakázky dodavatel předloží podrobný časový harmonogram dle jednotlivých činností, které bude v této fázi vykonávat.

Fáze III.: doba realizace této fáze je max. 1 měsíce. V Návrhu realizace předmětu veřejné zakázky dodavatel předloží podrobný časový harmonogram dle jednotlivých činností, které bude v této fázi vykonávat.

Fáze IV.: doba realizace této fáze je max. 1 měsíc. V Návrhu realizace předmětu veřejné zakázky dodavatel předloží podrobný časový harmonogram dle jednotlivých činností, které bude v této fázi vykonávat.

Fáze V.: doba realizace této fáze je max. 1 měsíc. V Návrhu realizace předmětu veřejné zakázky dodavatel předloží podrobný časový harmonogram dle jednotlivých činností, které bude v této fázi vykonávat.

Fáze VI.: doba realizace této fáze je max. 2 měsíce. V Návrhu realizace předmětu veřejné zakázky dodavatel předloží podrobný časový harmonogram dle jednotlivých činností, které bude v této fázi vykonávat.

Maximální celková doba realizace předmětu veřejné zakázky je tedy 8 měsíců.

Způsob komunikace objednatele a dodavatele

Objednatel bude v průběhu plnění poskytovat poskytovateli konzultace v procesu hledání vhodných respondentů a popř. tazatelů.

Objednatel bude s poskytovatelem spolupracovat na kontrolních dnech.

Poskytovatel bude objednateli předkládat objednateli ke schválení scénáře rozhovorů, které bude objednatel schvalovat.

Výběr lokalit bude konzultován a schvalován objednatelem.

Dodavatel v Návrhu realizace předmětu veřejné zakázky navrhne způsob komunikace se zadavatelem, který současně zohlední v časovém harmonogramu.

Popis výzkumného souboru

Dodavatel v Návrhu realizace předmětu veřejné zakázky popíše popis výběru azylových domů a respondentů pro polostrukturované nebo skupinové rozhovory, dále popíše, zda budou při provádění výzkumu stanovena a použita nějaké selekční kritéria pro vstup do a pro vyloučení respondentů z výzkumu, popíše opatření minimalizující neúčast respondentů ve výzkumu a způsoby motivace respondentů k účasti ve výzkumu.

Požadavky na sběr dat

Dodavatel v Návrhu realizace předmětu veřejné zakázky popíše způsob náboru výzkumníků, dále popíše, způsob proškolení výzkumníků, koordinaci výzkumníků a jejich motivaci k účasti ve výzkumu, popíše opatření minimalizující neúčast respondentů ve výzkumu a způsoby motivace respondentů k účasti ve výzkumu.

Dále podrobně popíše přípravu nástrojů sběru dat, včetně předpokládaného rozsahu výzkumného nástroje.

Dodavatel dále popíše, jak  bude zajištěna úplná anonymita respondentů  V případě ohrožení anonymity respondenta budou případně pozměněny osobní charakteristiky, aby nemohlo dojít k jeho identifikaci.

V případě vyplňování dotazníků budou dotazníky přepsány do elektronické podoby přímo tazatelem nebo budou dotazníky bezpečně dopraveny do sídla dodavatele a převedeny do elektronické podoby. Dotazníky budou předány anonymizované.

Výstupy

    - Průřezová studie

Rozsah závěrečné zprávy z celorepublikového šetření azylových domů (průřezové studie) bude v rozsahu minimálně 40 normostran bez příloh a jejím obsahem bude popis použité metodologie a výzkumných nástrojů, průběh šetření a výsledné analýzy.

Dále bude zpráva obsahovat analýzu zjištěných socioekonomických ukazatelů (např. ekonomický status, věk, gender, vzdělání, nemocnost klientů azylových domů).

Zpráva bude doplněna o podrobnou analýzu dat získaných rešerší již existující literatury o problematice azylových domů a souvisejících témat.

Požadované údaje o klientech azylových domů: věková kohorta, pohlaví, velikost domácnosti společně posuzovaných osob.

Další požadované údaje: seznam azylových domů, kde byly rozhovory učiněny, velikost obce kohorta, kraj.

    - Tematické (případové) studie

Výsledkem budou 3 tematické (případové) výzkumy z dané lokality v rozsahu minimálně 20 NS bez příloh a jejím obsahem bude popis použité metodologie a výzkumných nástrojů, průběh šetření a výsledné analýzy.

Požadované údaje o klientech azylových domů: věková kohorta, pohlaví, velikost domácnosti společně posuzovaných osob.

Další požadované údaje: seznam azylových domů, kde byly rozhovory učiněny, velikost obce kohorta, kraj.

    - Prezentace výstupů

Výsledkem bude vytvoření prezentace a prezentování zprávy lokálním partnerům objednatele v rámci 1 semináře organizovaného objednatelem.